## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 391834.73 | DATA:
PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LOPES DE ASSIS - COMUNIDADE DE SOUZA | Físico % | 37.96% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 148756.7 | 37189.175 | 37189.175 | 37189.175 | 37189.175
2 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÕNIO SILVÉRIO BARBOSA - COMUNIDADE DE PALMEIRAS | Físico % | 34.19% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 133984.78 | 33496.195 | 33496.195 | 33496.195 | 33496.195
3 | ESCOLA MUNICIPAL DEOCLASSIO APOLÔNIO DE PAIVA - COMUNIDADE DE RAPOSA | Físico % | 15.33% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 60065.99 | 15016.4975 | 15016.4975 | 15016.4975 | 15016.4975
4 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FIRMO DE SOUZA - COMUNIDADE DE RAIMUNDOS | Físico % | 12.51% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 49027.26 | 12256.815 | 12256.815 | 12256.815 | 12256.815
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 391834.73 | 97958.6825 | 97958.6825 | 97958.6825 | 97958.6825