## Planilha Orçamentária BDMG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS | [5 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[6 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: CAPELA NOVA | [5 empty] | SETOP_Leste |  | 2021-01-01 | 21%
Projeto: REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ZEZECA MOREIRA" | [5 empty] | SINAPI |  | 2021-01-01
Responsável Técnico: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI - Arquiteto Urbanista - CAU A22176-7
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 08/03/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1. |  |  | CONSTRUÇÃO ALAMBRADO | TOTAL ITEM 2 |  | 55874.19 |  | 67608.72
1.1 |  |  | ALAMBRADO FUNDOS - H=6,0M |  |  | SUB-TOTAL | 45925.5 | SUB-TOTAL | 55570.61
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | REINSTALAÇÃO DE ALAMBRADO H = 6,00 M, TUBOS VERTICAIS DE 3" (EXISTENTES), TUBOS HORIZONATAIS DE 2", TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | M2 | 402.72 | 92.0764 | 37081.01 | 111.41 | 44867.04
1.1.2 | SETOP | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 370.02 | 16.93 | 6264.44 | 20.49 | 7581.71
1.1.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-02 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTICADOR DIN 1480 - OLHAL X OLHAL 3/8", CABO DE AÇO 8,0MM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | UN | 3 | 860.0159 | 2580.05 | 1040.62 | 3121.86
1.2 |  |  | ALAMBRADO LATERAL |  |  | SUB-TOTAL | 8810 | SUB-TOTAL | 10660.24
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-03 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ALAMBRADO H = 2,10 M, TUBOS VERTICAIS DE 3", TUBOS HORIZONTAIS DE 2", TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | M2 | 174.6837 | 37.695 | 6584.7 | 45.61 | 7967.32
1.2.2 | SETOP | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 61 | 16.93 | 1032.73 | 20.49 | 1249.89
1.2.3 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.672 | 53.41 | 35.89 | 64.63 | 43.43
1.2.4 | SETOP | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.672 | 355.22 | 238.71 | 429.82 | 288.84
1.2.5 | SETOP | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 2.4 | 361.31 | 867.14 | 437.19 | 1049.26
1.2.6 | COMPOSIÇÃO | COMP-04 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BATENTES EM TUBOS VERTICAIS DE 2 1/2" FIXADOS EM BASE DE CONCRETO CILCOPICO. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | UN | 1 | 50.8288 | 50.83 | 61.5 | 61.5
1.3 |  |  | SERVIÇOS GERAIS E PINTURAS |  |  | SUB-TOTAL | 1138.69 | SUB-TOTAL | 1377.87
1.3.1 | SETOP | ED-49775 | SOLDA DE TOPO PERFIL METÁLICO SIMPLES | UN | 4 | 165 | 660 | 199.65 | 798.6
1.3.2 | SETOP | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 15.84 | 3.84 | 60.83 | 4.65 | 73.66
1.3.3 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 15.84 | 26.38 | 417.86 | 31.92 | 505.61
TOTAL | - | - | - | - | - | S/ BDI | 55874.19 | C/ BDI | 67608.72 | #REF! | #REF!
VALOR POR EXTENSO: SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS DE OITO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS.
CAPELA NOVA, 08 DE MARÇO DE 2021.
|  | ADELMO DE REZENDE MOREIRA - Prefeito Municipal |  |  | ARQUITETO URBANISTA ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI - CAU MG A22176-7
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: CAPELA NOVA | [6 empty] | Projeto: REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ZEZECA MOREIRA"
Responsável Técnico: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI - Arquiteto Urbanista - CAU A22176-7
0 | [6 empty] | Data de início da obra: / /
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | ALAMBRADO FUNDOS - H=6,0M | 55570.61 | 82.19% | 55570.61 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 55570.61
2 | ALAMBRADO LATERAL | 10660.24 | 15.77% |  |  | 10660.24 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | TOTAL GERAL |  | 10660.24
3 | SERVIÇOS GERAIS E PINTURAS | 1377.87 | 2.038% |  |  | 1377.87 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | % | 1377.87
[16 empty] | #REF! | #REF!
TOTAIS |  | 67608.72 | 100% | 55570.61 | 82.19% | 12038.11 | 17.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  | 67608.72 | 100% | 55570.61 | 82.19% | 67608.72 | 100% | 67608.72 | 100% | 67608.72 | 100% | 67608.72 | 100% | 67608.72 | 100% | #REF! | #REF!
CAPELA NOVA, 08 DE MARÇO DE 2021. | [15 empty] | #REF! | 100%
Responsável Técnico: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI - Arquiteto Urbanista - CAU A22176-7
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

## BDI
DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | S | 21%
|  | COM Desonoreção: Digite S(sim) ou N(não) |  | N | 0%
Garantia (G): | 0,32% a 0,74% | 0.32% | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : | 0,50% a 0,97% | 0.5%
Desp. financeiras (DF): | 1,02% a 1,21% | 1.04%
Adm. Central (AC): | 3,80% a 4,67% | 3.8%
Lucro (L): | 6,64% a 8,69% | 8%
CPRB: | 0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta | 4.5%
COFINS / PIS | 3.65% | 3.65%
ALÍQUOTAS ISS | 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal | 2%

## COMPOSICAO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Preitura: | CAPELA NOVA |  |  |  |  | Referência
Obra: | REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ZEZECA MOREIRA" |  |  |  |  | 2021-03-01
Local:
Serviço: | REINSTALAÇÃO DE ALAMBRADO H = 6,00 M, TUBOS VERTICAIS DE 3" (EXISTENTES), TUBOS HORIZONTAIS DE 2", TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES |  | Unidade: | und | Código: | COMP-01
SINAPI JANEIRO/2021
1) Mão-de-Obra e Materiais
Código | Fonte | Insumo | Und | Quant. | R$ Unit. | R$ Total
43130 | SINAPI/Insumo | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026KG/M) | KG | 0.17 | 18.5 | 3.145
10927 | SINAPI/Insumo | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 1.05 | 24.4 | 25.62
07696 | SINAPI/Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 0.6112 | 60.84 | 37.1854 |  | 0.61115
88315 | SINAPI/Comp | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.97 | 6.591
88309 | SINAPI/Comp | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.09 | 13.254
88316 | SINAPI/Comp | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.71 | 9.426
[5 empty] | Subtotal 1: | 92.0764
Preço de Venda
|  |  | Preço (1): |  | TOTAL | 92.0764
Serviço: | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTICADOR DIN 1480 - OLHAL X OLHAL 3/8", CABO DE AÇO 8,0MM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES |  | Unidade: | UND. | Código: | COMP-02
SINAPI JANEIRO/2021
1) Mão-de-Obra e Materiais
Código | Fonte | Insumo | Und | Quant. | R$ Unit. | R$ Total
11843 | ORSE | ESTICADOR OLHAL-OLHAL PARA CABO DE AÇO ATÉ 5/8" - LINHA LEVE - Norma DIN 1480 | UN | 2 | 24 | 48
01564 | SINAPI/Insumo | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 2 | 6.7 | 13.4
10395 | ORSE | CABO DE AÇO 8,0 MM, MÉDIA RESISTÊNCIA | M | 66.885 | 12.54 | 838.7379 | 0.35 | 66.885
88315 | SINAPI/Comp | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.97 | 4.394
88251 | SINAPI/Comp | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.42 | 3.484
|  |  | H |  |  | 0
[5 empty] | Subtotal 1: | 860.0159
Preço de Venda
|  |  | Preço (1): |  | TOTAL | 860.0159
Serviço: | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ALAMBRADO H = 2,10 M, TUBOS VERTICAIS DE 3", TUBOS HORIZONTAIS DE 2", TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES |  | Unidade: | M2 | Código: | COMP-03
SINAPI JANEIRO/2021
1) Mão-de-Obra e Materiais
Código | Fonte | Insumo | Und | Quant. | R$ Unit. | R$ Total
43130 | SINAPI/Insumo | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026KG/M) | KG | 0.17 | 18.5 | 3.145
10927 | SINAPI/Insumo | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 1.05 | 24.4 | 25.62
7694 | SINAPI/Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47*KG/M (NBR 5580) | M | 0.5515 | 101.6 | 56.0324 | 0.61115 |  | 0.55153 | 37.695
07696 | SINAPI/Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1.048 | 60.84 | 63.7603 |  |  | 1.0476
88315 | SINAPI/Comp | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.97 | 6.591
88309 | SINAPI/Comp | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.09 | 13.254
88316 | SINAPI/Comp | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.71 | 9.426
[5 empty] | Subtotal 1: | 174.6837
Preço de Venda
|  |  | Preço (1): |  | TOTAL | 174.6837
Serviço: | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE BATENTES EM TUBOS VERTICAIS DE 2 1/2" FIXADOS EM BASE DE CONCRETO CILCOPICO. CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES |  | Unidade: | UND | Código: | COMP-04
SINAPI JANEIRO/2021
1) Mão-de-Obra e Materiais
Código | Fonte | Insumo | Und | Quant. | R$ Unit. | R$ Total
7701 | SINAPI/Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 5.67 | 75.5 | 428.085
1169 | SINAPI/Insumo | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 36.92 | 36.92
93358 | SINAPI/Comp | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.224 | 62.14 | 13.9194
73361 | SINAPI/Comp | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.224 | 101.6 | 22.7584
88315 | SINAPI/Comp | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.97 | 6.591
88309 | SINAPI/Comp | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.09 | 4.418
88316 | SINAPI/Comp | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.71 | 3.142
[5 empty] | Subtotal 1: | 50.8288
Preço de Venda
|  |  | Preço (1): |  | TOTAL | 50.8288
08 DE MARÇO DE 2021.
Responsável Técnico: ANDRÉ LUIZ COUTINHO GROSSI - Arquiteto Urbanista - CAU A22176-7 |  |  | ADELMO DE REZENDE MOREIRA - Prefeito Municipal